## Tabelle 1
Projektname | Adressverwaltung
Projektlteam | Gerry Zeller, Marius Faber, Kyle Herkert
Startdatum | 2019-04-02
Enddatum | 2015-05-28
Stunden in Schulstunden angegeben
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Vorarbeiten
Planung | Gerry Zeller, Marius Faber, Kyle Herkert | 2019-04-02 | 2019-04-02
Ziele vereinbaren | Gerry Zeller, Marius Faber, Kyle Herkert | 2019-04-02 | 2019-04-02
Entwicklung
GUI Entwicklung | Gerry Zeller | 2019-04-30 | 2019-04-30 | bar: 3 to 6
Generierung von Zufalls adressen | Marius Faber | 2015-09-09 | 2015-09-11 | bar: 3 to 6
Einbinden der CSV Datei | Kyle Herkert | 2019-04-30 | 2019-04-30 | bar: 3 to 5
Validierungen | Gerry Zeller | 2015-09-15 | 2015-09-17 | bar: 7 to 11
Programmstruktur | Marius Faber | 2015-09-17 | 2015-09-21 | bar: 6 to 13
übertragend der Adressen aus der CSV Datei | Kyle Herkert | 2015-09-21 | 2015-09-23 | bar: 6 to 9
Dokumentation schreiben | Gerry Zeller | 2015-09-23 | 2015-09-25 | bar: 12 to 16
Funktionen zum Anzeigen der Adressen (Zuffälig, Vor, Zurück | Marius Faber,Kyle Herkert | 2015-09-25 | 2015-09-29 | bar: 10 to 12
Suchfunktion hinzufügen | Marius Faber, Kyle Herkert | 2015-09-29 | 2015-10-02 | bar: 13 to 16
Mergen
Zusammenfügen einzelner Komponenten | Gerry Zeller, Marius Faber, Kyle Herkert | 2015-10-05 | 2015-10-07 | bar: 17 to 18
Testing | Gerry Zeller, Marius Faber, Kyle Herkert | 2015-10-07 | 2015-10-09 | bar: 17 to 18
Abgabe |  | 2015-05-28 | 2015-05-28